## 1.前端任务列表
序号 | 功能编码 | 模块 | 功能名称 | 优先级 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 备注
1 | 1.1.0 | 云速贷 | 云速贷首页 | 高级 | 菜菜 |  |  | 0
2 | 1.2.0 |  | 云速贷列表 | 高级 | 菜菜
3 | 1.3.0 |  | 贷款详情 | 高级 | 菜菜
4 | 2.1.0 | 信用卡 | 信用卡首页 | 高级 | 菜菜
5 | 3.1.0 | 高额贷 | 贷款申请首页 | 高级 | 黎毅 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | high_loan_index.html
6 | 3.2.0 |  | 贷款需求 | 高级 | 黎毅 |  |  | high_loan_requirement.html
7 | 3.2.1 |  | 贷款申请 | 高级 | 黎毅 |  |  | high_loan_appointment.html
8 | 3.2.2 |  | 提交成功（复用结果页面） | 高级 | 黎毅 |  |  |  | 提示成功返回到我的-申请记录
9 | 4.1.1 | 精准推送 | 精准推送 | 高级 | 黎毅 | 2017-04-04 | 2017-04-04
10 | 4.2.1 |  | 精准推送结果 | 高级 | 黎毅
11 | 5.1.0 | 抢单 | 抢单列表 | 中级 | 黎毅
12 | 5.2.1 |  | 抢单详情 | 中级 | 黎毅
13 | 5.2.2 |  | 抢单成功（复用结果页面） | 中级 | 黎毅 | 2017-04-05 | 2017-04-07
14 | 6.1.1 | 甩单 | 甩单申请 | 中级 | 黎毅
15 | 6.1.2 |  | 甩单成功（复用结果页面） | 中级 | 黎毅
16 | 7.1.1 | 我的 | 我的首页 | 高级 | 梅乐球 | 2017-04-03 | 2017-04-03
17 | 7.2.1 |  | 挣钱二维码 | 高级 | 梅乐球
18 | 7.3.1 |  | 资料认证 | 高级 | 梅乐球
19 | 7.4.1 |  | 销售业绩管理 | 高级 | 梅乐球
20 | 7.5.1 |  | 会员功能 | 高级 | 梅乐球 | 2017-04-04 | 2017-04-04
21 | 7.5.2 |  | 会员购买服务 | 高级 | 梅乐球
22 | 7.6.1 |  | 申请记录 | 高级 | 梅乐球
23 | 7.7.1 |  | 抢单/甩单记录 | 高级 | 梅乐球
24 | 7.8.1 |  | 鱼包 | 高级 | 梅乐球 | 2017-04-05 | 2017-04-07
25 | 7.9.1 |  | 充值 | 高级 | 梅乐球

## 2.接口任务列表
序号 | 功能编码 | 模块 | 功能名称 | 接口 | 优先级 | 负责人 | 开始日期(前端) | 结束日期(前端) | 工期 | 备注
1 | I.1.1.1 | 云速贷 | 云速贷首页 | 热门推荐列表接口 | 高级 | 李龙 |  |  | 0
2 | I.1.2.1 |  | 云速贷列表 | 查询云速贷列表接口 | 高级 | 李龙 |  |  |  | 分页查询
3 | I.1.3.1 |  | 贷款详情 | 查询贷款详情接口 | 高级 | 李龙
4 | I.1.3.2 |  |  | openId查询用户类型接口 | 高级 | 李龙 |  |  |  | 1、非注册用户，弹出注册页面。
5 | I.1.3.3 |  |  | 贷款申请接口 | 高级 | 李龙
6 | I.3.2.1 | 高额贷 | 贷款需求 | 贷款需求提交接口 | 高级 | 李龙 | 2017-04-08 | 2017-04-08 |  | 1、openId过程中，只能有一笔高额贷存在。 2、非注册用户提交贷款需求，过程中实现用户注册。 | 非本人提交。
7 | I.3.3.1 |  | 贷款申请 | 贷款信息提交接口 | 高级 | 李龙
8 | I.4.1.1 | 精准推送 | 精准推送 | 精准推送提交接口 | 高级 | 李龙 |  |  |  | 1、未注册用户，提交建立注册用户。 | 非注册用户，能否使用
9 | I.4.2.1 |  | 精准推送结果 | 精准推送结果列表接口 | 高级 | 李龙 |  |  |  | 1、显示精准推送结果展示。
10 | I.5.1.0 | 抢单 | 抢单列表 | 订单列表接口 | 中级 | 李龙
11 | I.5.2.1 |  | 抢单详情 | 订单详情接口 | 中级 | 李龙 | 2017-04-09 | 2017-04-09
12 | I.5.2.1 |  |  | 抢单接口 | 中级 | 李龙 |  |  |  | 1、判断非注册用户，先进行注册。 2、判断非销售用户，先进行销售认证。
13 | I.5.2.1 |  | 销售认证 | 销售信息更新接口 | 中级 | 李龙
14 | 6.1.1 | 甩单 | 甩单申请 | 甩单接口 | 中级 | 李龙 |  |  |  | 1、判断非注册用户，先进行注册。
15 | I.7.1.1 | 我的 | 我的首页 | 我的账户接口 | 高级 | 方波 | 2017-04-08 | 2017-04-08
16 | I.7.1.2 |  |  | 用户二维码接口 | 高级 | 方波
17 | I.7.2.1 |  | 挣钱二维码 | 会员二维码接口 | 高级 | 方波
18 | I.7.2.2 |  |  | 会员分成记录接口 | 高级 | 方波
19 | I.7.3.1 |  | 资料认证 | 注册接口 | 高级 | 方波
20 | I.7.3.2 |  |  | 资料更新接口 | 高级 | 方波 | 2017-04-09 | 2017-04-09
21 | I.7.4.1 |  | 销售业绩管理 | 销售业绩接口 | 高级 | 方波
22 | I.7.4.2 |  |  | 业绩列表接口 | 高级 | 方波
23 | I.7.5.2 |  | 会员购买服务 | 购买会员接口 | 高级 | 李龙 |  |  |  | 1、未注册用户，购买前注册。
24 | I.7.6.1 |  | 申请记录 | 申请记录接口（分页） | 高级 | 方波 | 2017-04-10 | 2017-04-14
25 | I.7.7.1 |  | 抢单/甩单记录 | 抢单记录接口（分页） | 高级 | 方波
26 | I.7.7.2 |  |  | 甩单记录接口（分页） | 高级 | 方波
27 | I.7.7.3 |  |  | 抢单、甩单记录统计接口 | 高级 | 方波
28 | 7.8.1 |  | 钱包 | 账户信息接口 | 高级 | 李龙
29 |  |  |  | 账户操作记录接口（分页） | 高级 | 李龙
30 | 7.9.1 |  | 充值 | 充值接口 | 高级 | 李龙 |  |  |  | 1、非注册用户提示注册